## 乡镇申报
金安区2024年中央财政衔接资金（提前下达）项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 二级项目类型 | 项目 小类 | 建设 性质 | 实施 地点 | 责任 单位 | 责任人 | 主管 部门 | 建设内容和补助标准 | 实施期限 | 资金规模 | 财政衔接 资金 | 其它资金 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
1 | 金安区先生店镇大旺村鹅产业养殖基地二期 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 大旺村 | 先生店镇人民政府 | 高扬 | 区畜牧水产中心 | 打造鹅产业养殖基地，建设四座养鹅棚舍及饲料房等附属房共计约3750平方米，建设水池及其他配套设施，并完善水、电、路三通工程等 | 实施：2024年2-7月，验收审计：2024年8-9月 | 540 | 540 | 0 | 1、带动村集体经济增收及周边群众；2、带动脱贫户、监测对象收益 | 1.带动大旺村、鲍湾村集体经济增收共计不少于22万；2.带动15户脱贫人口、监测对象增收，为附近群众提供就业机会 | 带动村集体增收；脱贫户、监测对象享受村集体经济收益分红，通过务工、技术帮扶、订单收购、土地流转等方式带动增收。
2 | 金安区翁墩乡郑楼村鹅产业项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 郑楼村 | 翁墩乡人民政府 | 王鹏 | 区畜牧水产中心 | 1、总建筑面积5450㎡。2、孵化舍1栋748.96㎡；育雏舍1栋628.16㎡；育成舍6栋3768.96㎡，附属用房300㎡。3、园内生产道路、水电、粪污及处理设施等配套。 | 实施：2024年3-8月，验收审计：2024年9-10月 | 670 | 670 | 0 | 1、带动村集体经济增收及周边群众；2、带动脱贫户、监测对象收益 | 带动郑楼村、花莲寺村、四清桥村集体经济增收24万元，带动至少25户脱贫户、监测对象增收。 | 带动村集体增收，脱贫户监测对象享受村集体经济收益分红，并通过务工、技术帮扶、订单收购、土地流转等方式带动增收。
3 | 金安区中店镇中店村白鹅基地提升改造配套项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 中店村 | 中店镇人民政府 | 杨海涛 | 区畜牧水产中心 | 1、改造7栋9060㎡鹅舍，增设设网床等；2、安装温控系统、风机水帘环控箱等；3、污水管网和粪污收集池等一体化处理系统；。4、改建鹅舍500平方、饲料仓库等约200平方米、打深机井1口。 | 实施：2024年1-6月，验收审计：2024年7-8月 | 165 | 165 | 0 | 1、带动村集体经济增收及周边群众；2、带动脱贫户、监测对象收益 | 带动中店村村集体经济增收8万元，带动至少8户农户受益,其中脱贫户和监测户不少于2户。 | 带动村集体增收；脱贫户监测对象享受村集体经济收益分红，并通过务工、技术帮扶、订单收购、土地流转等方式带动增收。
4 | 金安区施桥镇跃进村白鹅产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 跃进村 | 施桥镇人民政府 | 刘驿 | 区畜牧水产中心 | 新建鹅舍8000平米，污水处理区850平米，附属用房（仓库、堆粪棚、配电房等）870平米，新建鹅床7800平米；安装智能控制系统、室内外清粪系统、自动饲喂系统（含料塔、料管、料筒全套饲喂系统）、自动供水系统（含高度和水压调节、全套水线）等，场内地面硬化，自来水供水工程及场内外配电工程，环控系统、污水处理系统、厌氧发酵池、氧化塘、场内净道硬化、场内污道硬化、全场视频监控系统及全场智能报警系统。 | 实施：2024年3-8月，验收审计：2024年9-10月 | 650 | 650 | 0 | 1、带动村集体经济增收及周边群众；2、带动脱贫户、监测对象收益 | 带动跃进村、大墩村、墩子湾村共3个村集体经济增收30万元；带动至少20户脱贫人口、监测对象收益。 | 带动村集体增收，脱贫户监测对象享受村集体经济收益分红，并通过务工、技术帮扶、订单收购、土地流转等方式带动增收。
5 | 金安区双河镇许楼村鹅产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 双河镇 | 双河镇人民政府 | 马国锋 | 区畜牧水产中心 | 建设皖西白鹅养殖基地，场区总规划面积23亩，其中建设标准化填饲舍5707㎡、饲料房(含工具房等)3360㎡等，购置配套设施。 | 实施：2024年2-6月，验收审计：2024年7-9月 | 580 | 580 | 0 | 1、带动村集体经济增收及周边群众；2、带动脱贫户、监测对象收益 | 1、带动许楼村、谢郢村共2个村集体经济增收24万元；2、带动至少25户脱贫户、监测户收益。 | 带动村集体经济增收；脱贫户通过分红、务工、，技术帮扶、订单收购、土地流转等方式收益。
6 | 金安区张店镇从全村白鹅养殖项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 从全村 | 张店镇人民政府 | 李彪 | 区畜牧水产中心 | 新建标准化鹅舍5栋、育雏室1栋及值班室、堆料室、消防泵房等附属房，总建设面积约3900平方米，配套建设水池10个，场内生产道路600米，地下储粪池2个800立方米及配套饮污管道等 | 实施：2024年1-8月，验收审计：2024年9-10月 | 555 | 555 | 0 | 1、带动村集体经济增收及周边群众；2、带动脱贫户、监测对象收益 | 带动从全村、关塘村、长岗村集体经济共计增收至少20万元；带动不少于25户农户受益，包括脱贫户、监测对象、以及周边群众 | 带动村集体增收；脱贫户监测对象享受村集体经济收益分红，并通过务工、技术帮扶、订单收购、土地流转等方式带动增收
7 | 金安区东桥镇罗老庄村鹅孵化育雏基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 罗老庄村 | 东桥镇人民政府 | 陈龙 | 区畜牧水产中心 | 建设孵化、育雏舍1栋600平方米，育成舍2栋1400平方米，检测化验室300平方米，以及水电设施等附属配套设施等。 | 实施：2024年2-6月，验收审计：2024年7-9月 | 390 | 390 | 0 | 1、带动村集体经济增收及周边群众；2、带动脱贫户、监测对象收益 | 带动罗老庄村、段新街村共2个村集体经济增收12万元，带动至少20户脱贫人口、监测对象收益 | 带动村集体增收；脱贫户监测对象享受村集体经济收益分红，并通过务工、技术帮扶、订单收购、土地流转等方式带动增收。
8 | 城北水厂管网输水工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 金安区 | 区水利局 | 徐运明 | 区水利局 | 从城北镇鲍兴村铺设DN400球墨铸铁管网到马头镇老马街，约20km | 实施：2024年2-6月，验收审计：2024年7-9月 | 1298 | 1298 | 0 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 更新改造保障涉及乡镇农村人口供水 | 群众生产生活得到保障，饮水安全得到保障
9 | 金安区张店镇左大桥村农机服务中心 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 新建 | 左大桥村 | 张店镇人民政府 | 李彪 | 区农机中心 | 机库棚及维修车间1200㎡，管理服务区300㎡及配套基础设施 | 实施：2024年2月-8月，验收审计：2024年9月-10月 | 200 | 200 | 0 | 1、带动村集体经济增收及周边群众；2、带动脱贫户、监测对象收益 | 带动左大桥村集体经济增收约8万元，至少带动10户农户受益，包括脱贫人口、监测对象及周边群众 | 带动村集体增收；脱贫户、监测对象享受村集体经济收益分红，通过务工、技术帮扶、订单收购、土地流转等方式带动增收。
10 | 椿树镇蚕桑养殖基地及相关配套设施建设项目（二期） | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 草庙村 | 椿树镇人民政府 | 杨培忍 | 区农业农村局、区委组织部 | 小蚕孵化室提升改造和技术升级；采购桑叶茶生产设备及烘干设备，配套相关附属设施；改建蚕桑产品销售及仓储区、电商直播间，约255平方米；提升基地周边道路约1.4千米及完善相关配套设施； | 实施：2024年1-8月，验收审计：2024年8-9月 | 250 | 250 | 0 | 1、带动村集体经济增收及周边群众；2、带动脱贫户、监测对象收益 | 带动椿树村、椿晖社区、陈庵村、中塘村、李圩村等村集体经济增收10万元；带动10户脱贫户及监测对象受益 | 带动村集体增收；脱贫户通过分红、务工、技术帮扶、订单收购、土地流转等方式收益。
11 | 菌菇产业基地项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 牌楼村 | 东河口镇人民政府 | 马跃 | 区农业农村局、区委组织部 | 新建专业种植大棚11个，建设给排水系统、生产道路及附属设施设备 | 实施：2024年1月-7月，验收审计：2024年8-9月 | 300 | 300 | 0 | 1、带动村集体经济增收及周边群众；2、带动脱贫户、监测对象收益 | 带动东河口村、三旺冲村、东河冲村、上堰村、毛岭村、长岭村村集体经济收益共计约12万元；带动10户脱贫户和监测对象收益 | 带动村集体增收；脱贫户通过分红、务工、技术帮扶、订单收购、土地流转等方式收益。
12 | 淠东乡农产品仓储烘干中心 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建 | 淠东乡 | 淠东乡人民政府 | 夏青 | 区农业农村局、区委组织部 | 新建1座占地面积约2030平方米的烘干房、1座占地面积约1200平方的仓储用房及配套水电、消防、雨污水管网、产区道路等设施。 | 实施：2024年1-6月，验收审计：2024年7-8月 | 350 | 350 | 0 | 1、带动村集体经济增收及周边群众；2、带动脱贫户、监测对象收益 | 带动海潮村、甄刘村等周边村集体经济增收约14万元，带动14户脱贫人口、监测对象收益 | 带动村集体增收；脱贫户通过分红、务工、技术帮扶、订单收购、土地流转等方式收益。 | 其中发展新型农村集体经济资金100万元，涉及海潮村、甄刘村。
13 | 孙岗镇裕民村金安脆桃综合服务中心项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 裕民村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区农业农村局、区委组织部 | 新建区域性脆桃综合中心1座，其中新建脆桃地面堆放平台2500平方米、脆桃中心钢构大棚2500平方米，新建冷库附属等配套设施。 | 实施：2024年1月-8月；验收审计：2024年9月-10月 | 400 | 400 | 0 | 1、带动村集体经济增收及周边群众；2、带动脱贫户、监测对象收益 | 带动裕民村、何大楼村、孙岗村、松墩村集体经济收入增加约12万元；带动脱贫人口、监测对象10户收益。 | 带动村集体增收；脱贫户通过分红、务工、技术帮扶、订单收购、土地流转等方式收益。 | 其中发展新型农村集体经济资金200万元，涉及裕民村、何大楼村、孙岗村、松墩村
合计 | [11 empty] | 6348 | 6348 | 0