## 乡镇申报
金安区2025年区级财政衔接资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 二级项目类型 | 项目 小类 | 建设 性质 | 实施 地点 | 责任 单位 | 责任人 | 主管 部门 | 建设内容和补助标准 | 实施期限 | 资金规模 | 财政衔接 资金 | 其它资金 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 孙岗镇自来水老旧管网改造提升 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 扩建 | 孙岗镇 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区水利局 | 昭庆寺至黄小店段PE110供水管网，长约5.5公里。 | 2025年3月上旬开工建设，8月工程完工，9月上旬完成竣工验收。 | 95 | 95 | 0 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 更新改造旧管网，保障乡镇农村人口供水，解决100户脱贫户、监测对象饮水安全隐患。 | 群众参与务工增加收入，饮水安全得到保障
2 | 金安区东河口水厂改扩建及周边老旧管网改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 扩建 | 金安区 | 区水利局 | 徐运明 | 区水利局 | 东河口水厂改扩建，提升供水规模及周边老旧管网改造，先生店水厂排污泥设施更新改建。 | 项目实施：2024.10-2025.8月，验收审计：2025.9-10月 | 3969 | 3969 | 0 | 相关乡镇村民组、农户，含脱贫人口、监测对象 | 更新改造保障涉及乡镇农村人口供水 | 群众参与务工增加收入，饮水安全得到保障
3 | 双河镇九十铺增压站输水工程改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 双河镇 | 双河镇人民政府 | 朱蔷蔷 | 区水利局 | 铺设DN300球墨铸铁管网 130米、DN250球墨铸铁管网4500米、dn110PE管网 250 米、dn250PE200米、九十铺增压站公益管网改造及相关管件、闸阀井等。 | 实施：2025年5-9月；验收审计：2025年10月-11月 | 200.1 | 200.1 | 0 | 双河镇居民农户，含脱贫户、监测对象 | 更新改造农村供水保障设施，满足群众生产、生活用水需求 | 改善基础设施，满足群众用水需求，群众饮水安全得到保障的同时，带动周边群众增收。
4 | 先生店镇先范路老旧管网改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 扩建 | 先生店镇 | 先生店镇人民政府 | 高扬 | 区水利局 | 铺设DN150球墨铸铁管网6500米、dn200PE管300米及相关管件、闸阀井等。 | 实施：2025年5-9月；验收审计：2025年10月-11月 | 100 | 100 | 0 | 先生店镇居民农户，含脱贫户、监测对象 | 更新改造农村供水保障设施，满足群众生产、生活用水需求 | 改善基础设施，满足群众用水需求，群众饮水安全得到保障的同时，带动周边群众增收。
5 | 横塘岗乡黄墩村通组延伸硬化路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 黄墩村 | 横塘岗乡人民政府 | 季星原 | 区交通局 | 全长1.2公里左右，路基宽4.5米，路面宽3.5米左右，20公分C25水泥混凝土路面。 | 2025年6月上旬开工建设，8月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 54 | 54 | 0 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善46户130人出行交通条件，其中脱贫户7户20人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
6 | 鹅场路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 跃进村 | 施桥镇人民政府 | 刘驿 | 区交通局 | 全长0.1km，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 9 | 0.5 | 8.5 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善2户8人出行交通条件，其中脱贫户1户2人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
7 | 孙大嘴路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 金公庙村 | 横塘岗乡人民政府 | 季星原 | 区交通局 | 全长0.37km，路面宽4米，路基宽5米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 33.3 | 1.85 | 31.45 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善543户2024人出行交通条件，其中脱贫79户193户人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
8 | 金公庙仓房路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 金公庙村 | 横塘岗乡人民政府 | 季星原 | 区交通局 | 全长0.96km，路面宽4米，路基宽5米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 86.4 | 4.8 | 81.6 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善543户2024人出行交通条件，其中脱贫79户193户人 | 带动村集体增收；脱贫户监测对象享受村集体经济收益分红，并通过务工、技术帮扶、订单收购、土地流转等方式带动增收
9 | 皋郝路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 三岔河村 | 望城街道办事处 | 卓承敏 | 区交通局 | 全长1.98km，路面宽6米，路基宽7米，沥青砼路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 297 | 9.9 | 287.1 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善305户户1229人出行交通条件，其中脱贫户20户58人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
10 | 骆冲路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 南四十铺村 | 先生店镇人民政府 | 高扬 | 区交通局 | 全长1.5km，路面宽4米，路基宽5米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 135 | 7.5 | 127.5 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善了150户350人出行交通条件，其中脱贫户13户37人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
11 | 司大庄路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 淠东村 | 淠东乡人民政府 | 夏青 | 区交通局 | 全长0.745公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按照四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 67.05 | 3.72 | 63.33 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善120户420人出行交通条件，其中脱贫户21户52人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
12 | 黄滩中路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 徐郢村 | 淠东乡人民政府 | 夏青 | 区交通局 | 全长0.505公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按照四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 45.45 | 2.52 | 42.93 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善65户223出行交通条件，其中脱贫户5户19人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
13 | 化冲路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 牌楼村 | 东河口镇人民政府 | 马跃 | 区交通局 | 全长1.03公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按照四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 92.7 | 5.15 | 87.55 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善39户76人出行交通条件，其中脱贫户5户11人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
14 | 镇南循环路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 蕴山社区 | 东河口镇人民政府 | 马跃 | 区交通局 | 全长0.764公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按照四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 68.76 | 3.82 | 64.94 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善78户300人出行交通条件，其中脱贫户18户69人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
15 | 金泥路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 黄泥店村 | 中店镇人民政府 | 杨海涛 | 区交通局 | 全长0.71公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按照四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 63.9 | 3.55 | 60.35 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善100户350人出行交通条件，其中脱贫户26户72人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
16 | 和美路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 黄泥店村 | 中店镇人民政府 | 杨海涛 | 区交通局 | 全长0.33公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按照四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 29.7 | 1.65 | 28.05 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善60户210人出行交通条件，其中脱贫户21户52人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
17 | 刘咀匡大庄路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 仓坊村 | 中店镇人民政府 | 杨海涛 | 区交通局 | 全长0.55公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按照四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 49.5 | 2.75 | 46.75 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善14户63人出行交通条件，其中脱贫户1户4人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
18 | 吴郢王锋路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 长岭村 | 中店镇人民政府 | 杨海涛 | 区交通局 | 全长0.87公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按照四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 78.3 | 4.35 | 73.95 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善21户76人出行交通条件，其中脱贫户7户16人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
19 | 三保墩路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 长岭村 | 中店镇人民政府 | 杨海涛 | 区交通局 | 全长0.505公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按照四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 45.45 | 2.52 | 42.93 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善18户69人出行交通条件，其中脱贫户4户9人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
20 | 崔庄路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 关塘村 | 张店镇人民政府 | 李彪 | 区交通局 | 全长0.295公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按照四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 26.55 | 1.47 | 25.08 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善6户17人出行交通条件，其中脱贫人口1户3人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
21 | 黄长路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 孤堰村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.65公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 58.5 | 3.25 | 55.25 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善302户1156人出行交通条件，其中脱贫户26户78人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
22 | 新庄新路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 松墩村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.33公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 29.7 | 1.65 | 28.05 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善40户150人出行交通条件，其中脱贫户6户25人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
23 | 松墩卫塘路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 松墩村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.55公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 49.5 | 2.75 | 46.75 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善36户147人出行交通条件，其中脱贫户10户30人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
24 | 松墩十六石路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 松墩村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.22公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 19.8 | 1.1 | 18.7 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善34户135人出行交通条件，其中脱贫户5户12人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
25 | 杨庄路2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 孙岗村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.205公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 18.45 | 1.02 | 17.43 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善12户30人出行交通条件，其中脱贫户2户6人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
26 | 小洼路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 何大楼村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.22公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 19.8 | 1.1 | 18.7 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善32户91人出行交通条件，其中脱贫户4户6人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
27 | 民主新路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 何大楼村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.32公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 28.8 | 1.6 | 27.2 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善22户60人出行交通条件，其中脱贫户4户12人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
28 | 新联路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 何大楼村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.36公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 32.4 | 1.8 | 30.6 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善38户118人出行交通条件，其中脱贫户4户17人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
29 | 养塘路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 黄小店村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.645公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 58.05 | 3.22 | 54.83 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善44户159人出行交通条件，其中脱贫户7户19人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
30 | 河咀路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 黄小店村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.285公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 25.65 | 1.42 | 24.23 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善34户127人出行交通条件，其中脱贫户8户17人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
31 | 老井塘路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 黄小店村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.2公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 18 | 1 | 17 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善46户181人出行交通条件，其中脱贫户10户25人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
32 | 缸窑二路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 五十铺村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.275公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 24.75 | 1.37 | 23.38 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善30户95人出行交通条件，其中脱贫户4户12人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
33 | 张老庄路4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 五十铺村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.575公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 51.75 | 2.88 | 48.88 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善8户35人出行交通条件，其中脱贫户2户5人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
34 | 方高庄路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 青龙村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.17公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 15.3 | 0.85 | 14.45 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善9户39人出行交通条件，其中脱贫户1户1人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
35 | 三房郢路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 青龙村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.48公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 43.2 | 2.4 | 40.8 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善35户136人出行交通条件，其中脱贫户4户15人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
36 | 卫大塘路 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 青龙村 | 孙岗镇人民政府 | 吴菊香 | 区交通局 | 全长0.24公里，路基宽5米，路面宽4米，水泥混凝土路面，按四级公路标准实施 | 2025年3月下旬开工建设，7月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 21.6 | 1.2 | 20.4 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善14户67人出行交通条件，其中脱贫户1户3人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
37 | 范庵村委会建制村通双车道公路项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 范庵村 | 先生店镇人民政府 | 高扬 | 区交通局 | 全长6.956公里，路基宽7米，路面宽6米，沥青砼路面，按四级公路标准建设。 | 2025年4月上旬开工建设，8月工程完工，2025年9月上旬完成竣工验收。 | 1043.4 | 278.24 | 765.16 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善了1000户3000人出行交通条件，其中脱贫户150户360人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
38 | 木厂镇园区干路网改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 木厂镇 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 木淠路路面提升工程，全长2.4公里，起于淠东乡敬老院，终点与G237相交，升级改造为沥青砼路面；田竹南路路面提升工程，全程3.6公里，起于木南大道，终点与立春大道相交，升级改造为沥青砼路面。 | 实施：2025年4-10月，验收审计：2025年11-12月 | 648 | 648 | 0 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 周边群众及脱贫户监测户出行便捷 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
39 | 黄店桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 黄店村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 全长23.5m，全宽7m，上部结构拟采用2×8m预制空心板，下部结构桥台拟采用桩基接盖梁，桥墩拟采用柱式墩、桩基础； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 89.839 | 20.639 | 69.2 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善312户1000人出行交通条件，其中脱贫32户77人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
40 | 海潮三元河一桥西桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 海潮村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 全长33.5m，全宽5.5m，上部结构拟采用2×13m预应力T梁，下部结构桥台拟采用桩基接盖梁，桥墩拟采用柱式墩、桩基础； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 159.996 | 53.026 | 106.97 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善60户169人出行交通条件，其中脱贫户19户43人。 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
41 | 河滩桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 高店村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 全长22m，全宽6m，上部结构采用1×16m预应力砼(后张)密肋式简支T梁，下部结构桥台采用柱式台，基础采用桩基础； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 83.76 | 22.44 | 61.32 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善231户864人出行交通条件，其中脱贫户25户234人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
42 | 推网岗桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 杨公村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 全长16m，位于X024交叉口范围内，考虑交口车辆转弯要求，平面按梯形板布设，X024端宽14m，油坊路宽7m，上部结构拟采用1×10m钢筋混凝土现浇空心板，下部结构桥台拟采用桩基接盖梁，桩基础； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 80.341 | 23.711 | 56.63 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善149户573人出行交通条件，其中脱贫户22户61人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
43 | 茶朋桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 新街村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 全长32m，全宽7m，上部采用2×13m钢筋混凝土空心板，下部采用扩大基础接U型桥台； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 98.893 | 16.293 | 82.6 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善34户101人出行交通条件，其中脱贫户4户11人。 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
44 | 长塘桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 小庙岗村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 全长12m，全宽7m，上部采用1×6m钢筋混凝土实心板，下部采用扩大基础接U型桥台； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 53.119 | 14.189 | 38.93 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善500户2000人出行交通条件，其中脱贫户70户200人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
45 | 河沿路桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 金星村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 全长14m，全宽6m，上部采用1×8m钢筋混凝土实心板，下部采用扩大基础接U型桥台； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 43.075 | 9.125 | 33.95 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善185户905人出行交通条件，其中脱贫户17户37人。 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
46 | 南圩桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 小庙岗村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 全长14m，全宽7m，上部采用1×8m钢筋混凝土实心板，下部采用扩大基础接U型桥台； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 58.507 | 14.807 | 43.7 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善500户2000人出行交通条件，其中脱贫户70户200人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
47 | 古埂桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 永丰村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 全长12m，全宽7m，上部采用1×6m钢筋混凝土实心板，下部采用扩大基础接U型桥台； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 41.263 | 8.213 | 33.05 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善 120户472人出行交通条件，其中脱贫12 户65人； | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
48 | 高枣渠跨河桥2危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 曙光村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 桥梁全长26m，全宽7m，上部结构采用1×20m预应力砼(后张)T梁，桥面连续，结构简支，下部结构采用柱式台，摩擦桩桩基础； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 73.187 | 8.267 | 64.92 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善116户302人出行交通条件，其中脱贫户14户35人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
49 | 村部路桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 邬桥村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 桥梁全长14m，全宽7m，上部结构采用1×8m现浇空心板，桥面连续，结构简支，下部结构采用扩基U型桥台； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 49.676 | 10.356 | 39.32 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善470户1619人出行交通条件，其中脱贫户78户228人。 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
50 | 石丁河大桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 月牙塘村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 桥梁全长32m，全宽8.0m，上部结构为2×13m预应力混凝土T梁，下部结构为U型桥台、柱式桥墩，基础均为扩大式基础； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 114.876 | 19.556 | 95.32 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善307户774人出行交通条件，其中脱贫户29户40人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
51 | 龙窝桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 南官亭村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 桥梁全长16m，全宽10.0m，上部结构为1×13m预应力混凝土T梁，下部结构为U型桥台扩大式基础； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 75.802 | 14.242 | 61.56 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善276户559人出行交通条件，其中脱贫户30户58人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
52 | 三步俩桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 月牙塘村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 桥梁全长14m，全宽8.0m，上部构造采用1x8m现浇简支空心板梁，下部构造桥台采用重力式U台、扩大基础； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 52.151 | 9.511 | 42.64 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善221户510人出行交通条件，其中脱贫户25户87人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
53 | L0060桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 史祠村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 全长20m，全宽6m，上部结构采用1×13m预应力砼(后张)密肋式简支T梁，下部结构扩基U型桥台； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 87.799 | 26.329 | 61.47 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善120户443人出行交通条件，其中脱贫户16户44人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
54 | 生产用桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 长堰村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 全长32m，全宽7m，上部结构采用2×13m预应力砼(后张)密肋式简支T梁，下部结构桥台采用柱式台，桥墩采用柱式墩，墩台基础采用桩基础； | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 90.311 | 11.911 | 78.4 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善160户493人出行交通条件，其中脱贫户17户56人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
55 | 谢老庄大桥危桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 七星村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 老桥全长30m，全宽4.5m，本次对原桥进行维修加固，主要是更换护栏和伸缩缝，重做桥面铺装和桥头搭板等。 | 2025年3月开工建设，8月工程完工，2025年9月完成竣工验收。 | 44.905 | 13.385 | 31.52 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善45户179人出行交通条件，其中脱贫户8户23人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
56 | 金安区农村公路养护大中修工程（X317椿黑路） | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 改建 | 金安区 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 老路路面病害局部修复+铣刨拉毛+4cmAC-13C 细粒式沥青混凝土+5cmAC-20C 中粒式沥青混凝土进行罩面； | 实施：2025年6-11月，验收审计：2025年12-1月 | 450 | 450 | 0 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 周边群众及脱贫户监测户出行便捷 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
57 | 金安区黄刁路上跨宁西铁路立交桥改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 刁岗村 | 区交通局 | 朱明望 | 区交通局 | 新建桥梁全长62.08m，全宽7.8m，上部结构采用(16+20+16)m预应力钢筋混凝土简支变连续小箱梁,桥台采用U型重力式桥台,桥墩采用桩柱式桥墩 | 2025年8月开工建设，2025年12月底完成投资 | 700 | 700 | 0 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 改善588户2328人出行交通条件，其中脱贫户91户287人 | 改善基础设施，解决出行困难，方便了群众生产生活
58 | 马头镇老街雨水管网改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 新建 | 马头镇 | 马头镇人民政府 | 刘环环 | 区交通局 | 对S242道路沿线增设排水设施，包括新建排水边沟2330m、过路涵洞34m及其他附属设施等。 | 实施：2025年5-8月，验收审计：2025年8-9月 | 175 | 150 | 25 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 帮助周边群众及脱贫户监测户解决因路面增高导致的排水不畅、频繁积水，影响出行安全和生活质量的问题。 | 改善基础设施，保障群众出行安全和生活便利。
59 | 马头镇农村公益性基础设施建设工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 其他 | 新建 | 马头镇 | 马头镇人民政府 | 刘环环 | 区农业农村局 | 1.修建胡楼村河东路、新河路约5250㎡砂石路，硬化水泥路约500㎡。2.崔店村东圩组、西圩组、鲁圩组修建衬砌渠道约1200m。3.修建感应寺村渠道约500m，修建约1750㎡砂石路，修复水泥路约700㎡。 | 项目实施：2025年5月-7月，验收审计：2025年8月-9月 | 56 | 56 | 0 | 所在村民组及周边农户，包括脱贫户、监测对象 | 带动周边群众15人通过务工增加收入，其中脱贫人口、监测对象、不少于2人 | 改善基础设施，解决群众出行困难，方便群众生产生活。
60 | 太平桥村改厕提升工程 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新建 | 太平桥村 | 张店镇人民政府 | 李彪 | 区农业农村局 | 实施户改厕约120户，建设简易公厕3座,配套三格式化粪池、蹲便器、水箱、入户管网等 | 实施：2025年6-7月 验收审计：2025年8-9月 | 44 | 44 | 0 | 张店镇太平桥村相关村民组、农户，含脱贫人口、监测对象 | 村内污水处理覆盖率达95%以上，污水处理设施排放标准达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》的二级及以上标准，受纳水体为《地表水环境质量标准》中的IV类 、V类水体，受益群众164户，群众满意度98%以上 | 完成改厕设施建设，改善农村人居环境，完善长效管护机制
61 | 太平桥村自然村庄污水整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 太平桥村 | 张店镇人民政府 | 李彪 | 区谷带中心 | 实施自然村庄污水治理约140户，配套隔油池、生态除污池，入户管网约1000米，施工场地路面恢复等 | 实施：2025年6-7月 验收审计：2025年8-9月 | 52 | 52 | 0 | 张店镇太平桥村相关村民组、农户，含脱贫人口、监测对象 | 村内污水处理覆盖率达85%以上，污水处理设施排放标准达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》的二级及以上标准，受纳水体为《地表水环境质量标准》中的IV类 、V类水体，受益群众180户，群众满意度98%以上 | 完成污水处理设施建设，改善农村人居环境，完善长效管护机制
62 | 太平桥村羊肚菌种植产业配套项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 太平桥村 | 张店镇人民政府 | 李彪 | 区谷带中心 | 羊肚菌生产用房改造约200平方米（含成品冷库）等 | 实施：2025年6-7月 验收审计：2025年8-9月 | 56 | 56 | 0 | 1、带动村集体经济增收及周边群众；2、带动脱贫户和监测对象收益 | 带动太平桥村集体经济增收约1.5万元；带动至少6户农户收益，包括脱贫户、监测对象和周边群众 | 带动村集体增设；脱贫户、监测对象享受村集体经济收益分红，通过务工、技术帮扶、房屋租金等方式增收
63 | 横塘岗乡凤凰台村美丽宜居自然村庄污水处理设施 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 凤凰台村 | 横塘岗乡人民政府 | 季星原 | 区谷带中心 | 横塘岗乡凤凰台村清洁自然村小型污水处理设施，包括大三格生态处理设施或一体化污水处理终端建设及管网铺设和部分污水塘治理 | 实施：2025年4-7月 验收审计：2025年8-9月 | 200 | 150 | 50 | 横塘岗乡黄墩村清洁自然村相关村民组、农户，含脱贫人口、监测对象 | 污水处理设施排放标准达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》的二级及以上标准，受纳水体为《地表水环境质量标准》中的IV类 、V类水体，受益群众168人，群众满意度98%以上 | 完成垃圾、改厕、污水处理设施建设，改善农村人居环境，完善长效管护机制
64 | 金安区特色种养业奖补 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 金安区 | 区农业农村局 | 丁德武 | 区农业农村局 | 对符合2025年脱贫人口（监测对象）产业到户奖补实施方案条件的自种自养脱贫户（监测对象）奖补 | 实施：2025年3-9月，验收审计：10-11月 | 700 | 700 | 0 | 发展自种自养项目的脱贫户（监测对象） | 自种自养脱贫户6915户、边缘易致贫户和重点监测帮扶户等其他户200户 | 带动全区脱贫户（监测对象）自主发展产业，户均增收2000元。
65 | 金安区特色农业（农事服务）贷款贴息 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 新建 | 金安区 | 区农业农村局 | 丁德武 | 区农业农村局 | 自2025年1月起，对从事特色农业（农事服务）的经营主体当年在金融机构贷款产业的利息进行贴息 | 2025年12月底前完成 | 98 | 98 | 0 | 全区发展特色农业（农事服务）经营主体 | 带动周边村农户增收，带动脱贫户增收 | 带动农业主体所在村发展产业，通过务工、流转土地、订单收购等方式带动脱贫户（监测对象）增收。
66 | 外出务工交通补贴 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新建 | 金安区 | 区人社局 | 郭伟 | 区人社局 | 支持脱贫人口、监测对象外出务工就业，实现就业增收，给予一次性交通补贴 | 2025年1-12月 | 455 | 455 | 0 | 脱贫劳动者及监测对象 | 带动脱贫人口、监测对象预计收益500元 | 通过就业帮扶，让外出就业脱贫人口、监测对象实现就业增收
67 | 就业帮扶车间补贴 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 新建 | 金安区 | 区人社局 | 郭伟 | 区人社局 | 通过就业帮扶，让有就业意愿就业能力未就业的脱贫人口在就业帮扶车间内实现就业，确保就业帮扶车间正常运营，吸纳就业人数趋于稳定。 | 2025年1-9月 | 184 | 184 | 0 | 脱贫人口、监测对象以及就业帮扶车间 | 带动脱贫人口收益，每户每年预计增收3600元 | 通过就业帮扶，让无法外出就业脱贫人口在就业帮扶车间内实现就业增收。
68 | 金安区雨露计划 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 金安区 | 区教育局 | 杨正远 | 区教育局 | 雨露计划：每生每学期1500元 | 2025年6月底完成春季学期资助，12月底完成秋季学期资助 | 480 | 480 | 0 | 脱贫户和监测对象 | 在籍在校接受中、高等职业教育脱贫家庭（含监测对象）学生人均1500元/学期 | 减轻脱贫户、监测对象学生受教育成本，教育得到保障
合计 | [11 empty] | 12700.32 | 9300 | 3400.32

## Sheet1
95
95 | 3969
3969 | 200.1
200.1 | 100
100 | 2510.9
2660.9 | 150
150 | 56
56 | 44
44 | 52
52 | 56
56 | 150
150 | 700
700 | 98
98 | 455
455 | 184
184 | 480
480