## Sheet1
六安市金安区水利局2025年三季度重点水利工程建设项目实施情况
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 推进计划 | 开工时间 | 计划竣 工时间 | 目前进展情况 | 备注
1 | 淠杭干渠渠系建筑物除险加固工程 | 治理3处滑坡，总长0.566公里；沈大堰泄洪闸拆除重建；放水涵共55座，其中拆除重建49座，维修加固6座 | 2993 | 该项目法人为淠史杭总局，经对接总局，该项目资金计划暂未下达，若5月底按时下达，按照此节点进行推进： 1.立项：已完成 1.初步设计：已完成； 2.预算编制及审核:（2025年6月10日） 3.施工招标：（2025年7月31日） 4.计划开工时间（2025年8月15日） 5.计划完工时间（2026年4月30日） | 2025.8 | 2026.4 | 经对接淠史杭管理总局，目前，施工、监理合同已签订，由于正值灌溉期，渠道内需过水，暂时无法开工建设
2 | 金安区江淮果岭灌区续建配套与节水改造工程 | 渠道衬砌整、排涝沟治理、泵站更新改及渠道附属建筑物配套等 | 2800 | 1.立项及可研：已完成 2.初步设计：2025年7月30日 3.预算编制及审核（2025年8月15日） 4.施工招标：（2025年9月15日） 5.计划开工时间（2025年9月30日） 6.计划完工时间（2026年3月30日） | 2025.8 | 2026.4 | 经对接区发改委，已在2025年政府投资计划项目中期调整中申请调至前期项目。