## 7.14
2016年以来列入区本级年度政府投资项目清单
序号 | 项目名称 | 项目法人 | 项目建设地点 | 概算价 (万元） | 预算审核价 (万元） | 代理 单位 | 中标价 (万元) | 中标 单位 | 项目开工时间 | 实际竣工时间
2017年度 |  |  |  | 78420.1837 | 60083.9488 |  | 58304.2458
1 | 金安区2017年度18座小（2）型水库除险加固工程 | 金安区病险小型水库除险加固工程建设管理局 | 金安区 | 2391.5137 | 377.9548 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 356.8713 | 1标：安徽省金牛建筑安装工程有限公司 | 2017.9.18 | 2018.1.17
[5 empty] | 386.1152 |  | 365.1733 | 2标：涡阳县水利工程处 | 2017.9.18 | 2018.1.17
[5 empty] | 511.3933 |  | 482.5988 | 3标：当涂县振兴水利工程有限责任公司 | 2017.9.18 | 2018.1.17
[5 empty] | 489.4007 |  | 461.7224 | 4标：凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 2017.9.18 | 2018.1.17
2 | 金安区龙潭河水库 | 中电建津安（六安）水利开发有限公司 | 横塘岗乡 | 40623 | 38257.82 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 38257.82 | 中国水电基础局有限公司 | 2017.11.21 | 2020.12.30
3 | 金安区2017年农业水价综合改革推进项目（土建） | 金安区农业水价综合改革试点项目建设管理局 | 翁墩乡 | 146.67 | 132 | 安徽恒实工程咨询有限公司 | 132 | 安徽贵科建设有限公司 | 2017.11.28 | 2018.3.30
4 | 金安区张家店河、张母桥河防洪治理工程 | 金安区丰乐河流域防洪治理工程项目建设管理处 | 双河镇 | 33359 | 18249.36 | 安徽合普项目管理咨询有限公司 | 16923.85 | 中国水电基础局有限公司（1标）、安徽水利开发股份有限公司（2标） | 2017.01.15 | 2017.11.07
5 | 龙王岩小流域水土保持综合治理工程 | 金安区水土保持重点建设工程管理局 | 横塘岗乡 | 1500 | 1279.9048 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 1147.81 | 阜阳众嘉工程建设有限公司 | 2016.12 | 2018.12
6 | 淠河、丰乐河堤防管护项目 | 金安区水利局 | 双河、城北等乡镇 | 400 | 400 | 安徽万隆建设项目管理公司 | 79.69 | 安徽圣红建筑公司 | 2017.1 | 2019.09
[7 empty] | 45.16 | 合肥禹兴建设工程公司 | 2017.1 | 2019.09
[7 empty] | 51.55 | 安徽国冉建筑工程公司 | 2017.1 | 2019.09
2018年度 |  |  |  | 4516.66 | 3583.7705 |  | 3188.7996
7 | 金安区2018年度11座小（2）型水库除险加固工程 | 金安区病险小型水库除险加固工程建设管理局 | 金安区 | 1571.94 | 330.456 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 308.7048 | 1标：黄山市太平建筑安装工程有限公司 | 2018.10.8 | 2018.2.7
[5 empty] | 415.3154 |  | 383.2903 | 2标：凤台县水利建筑安装工程公司 | 2018.10.8 | 2018.2.7
[5 empty] | 416.6135 |  | 378.3549 | 3标：安徽东至尧舜建筑工程有限公司 | 2018.10.8 | 2018.2.7
8 | 金安区2018年灾后水利薄弱环节建设治理（债券资金）项目金安区张家店河支流木场岭河治理工程 | 金安区中小河流治理工程建设管理局 | 张店镇 | 355.18 | 284.53 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 241.85 | 安徽汇隆建设工程有限公司 | 2019.03.10 | 2019.06.08
9 | 金安区中小河流治理项目剩余资金（张母桥河东河口段）治理工程 | 金安区中小河流治理工程建设管理局 | 东河口镇 | 724.29 | 588.81 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 545.89 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 2019.04.15 | 2019.08.12
10 | 金安区2018年农业水价综合改革推进项目（土建） | 金安区农业水价综合改革试点项目建设管理局 | 翁墩乡、东桥镇、三十铺镇 | 198.25 | 168.51 | 安徽恒实工程咨询有限公司 | 168.51 | 安徽省金牛建筑安装工程有限公司 | 2018.12.10 | 2019.5.20
11 | 金安区2018年度高效节水灌溉工程 | 金安区小型农田水利项目建设管理处 | 城北乡五星村，横塘岗乡周庵村等8个乡镇10个行政村 | 588 | 360.1395 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 333.74 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 2018.8.3 | 2018.10.30
12 | 金花堰小流域水土保持综合治理工程 | 金安区水土保持重点建设工程管理局 | 施桥镇 | 1020 | 960.3961 | 安徽新宏工程造价有限公司 | 769.6297 | 安徽省宿州市水利水电建筑安装公司 | 2018.5 | 2019.5
13 | 中央财政水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目 | 金安区水利局 | 先生店乡 | 59 | 59 | 六安才兴工程咨询公司 | 29.05 | 安徽安通建设集团公司 | 2018.9 | 2018.1
|  |  | 三十铺镇等 |  |  | 六安才兴工程咨询公司 | 29.78 | 六安亚杰建设工程公司 | 2018.9 | 2018.1
2019年度 |  |  |  | 28210.8704 | 17011.3326 |  | 16384.764
14 | 金安区2019年度44座小（2）型水库除险加固工程 | 金安区病险小型水库除险加固工程建设管理局 | 金安区 | 6804.46 | 1281.5078 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 1243.3035 | 1标：安徽柱石建设工程有限公司 | 2019.10.21 | 2020.2.20
[5 empty] | 1141.2017 |  | 1099.1402 | 2标：江苏省水利建设工程有限公司 | 2019.10.21 | 2020.2.20
[5 empty] | 1128.1828 |  | 1094.7797 | 3标;安徽省兴丰建设工程有限公司 | 2019.10.21 | 2020.2.20
[5 empty] | 1087.1868 |  | 1049.9218 | 4标：宣城市欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 2019.10.21 | 2020.2.20
15 | 九十里山水画廊旅游扶贫建设项目 | 九十里山水画廊旅游扶贫建设水利工程建设项目建设管理处 | 毛坦厂镇 | 6937.08 | 5590.89 | 安徽恒实工程咨询有限公司 | 5418.09 | 安徽惠农建设集团有限公司（1标）、蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司（2标） | 2019.04.20 | 2019.08.30
16 | 金安区2019年度农村饮水安全巩固提升工程（输配水管网工程） | 金安区农村饮水安全工程建设管理局 | 金安区 | 4648.22 | 399.3629 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 386.4266 | 宿州市埇桥区水电建筑安装工程公司 | 2019.9 | 2019.12
[5 empty] | 415.9577 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 406.86 | 安徽淠源水利工程有限公司 | 2019.9 | 2019.12
17 | 金安区2019年度农村饮水安全巩固提升工程（先生店水厂扩建工程及城北供水站升级改造工程） | 金安区农村饮水安全工程建设管理局 | 先生店乡 | 3135.12 | 1356.5805 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 1319.0122 | 安徽九华水安集团有限公司 | 2019.9 | 2020.9
|  |  | 城北乡 | 1902.49 | 825.4032 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 801.2106 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 2019.9 | 2020.9
18 | 金安区2019年度农村饮水安全巩固提升工程（南四十铺加压站扩建工程） | 金安区农村饮水安全工程建设管理局 | 先生店乡 | 1404 | 599.3368 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 572.8598 | 安徽淠源水利工程有限公司 | 2020.3 | 2020.9
19 | 中央财政水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目 | 金安区水利局 | 全区有关乡镇 | 302.8 | 302.8 | 安徽恒实工程咨询公司 | 71.5 | 安徽锦润建设工程公司 | 2019.12 | 2021.11
[7 empty] | 98.49 | 六安市金裕水利工程维护公司 | 2019.12 | 2021.11
[7 empty] | 34.73 | 六安市木厂供排水公司 | 2019.12 | 2021.11
[7 empty] | 45.02 | 六安市杭淠供排水公司 | 2019.12 | 2021.11
20 | 金安区2019年农业水价综合改革建设项目 | 金安区农业水价综合改革试点项目建设管理局 | 木厂镇、城北乡 | 142.7004 | 124.5821 | 安徽新万成项目管理有限公司 | 112.1239 | 六安市锦卓建设工程有限公司 | 2020.3.1 | 2020.5.31
21 | 大华山小流域水土保持综合治理工程 | 金安区水土保持重点建设工程管理局 | 东河口镇 | 1434 | 1368.6546 | 安徽恒实工程咨询有限公司 | 1313.8788 | 蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司 | 2019.7 | 2020.6
22 | 毛岭河小流域水土保持综合治理工程 | 金安区水土保持重点建设工程管理局 | 东河口镇 | 1000 | 900.6998 | 六安才兴工程咨询有限公司 | 854.4939 | 安徽安冉水利工程有限公司 | 2019.7 | 2020.4
23 | 古埂小流域水土保持综合治理工程 | 金安区水土保持重点建设工程管理局 | 中店乡 | 500 | 488.9857 | 安徽铭诚工程咨询有限公司 | 462.9228 | 安徽太平建筑工程有限公司 | 2020.3 | 2020.6
2020年度 |  |  |  | 22955.1596 | 12835.7451 |  | 13011.5966
24 | 金安区水环境综合治理项目（打捆项目） | 金安区水利局 | 金安区 | 4515 |  |  |  | 安徽九五建设工程有限公司 | 2020.11.1 | 2021.1.31
[8 empty] | 安徽源海建设工程有限公司 | 2020.10.20 | 2021.1.20
25 | 金安区松墩排涝站建筑及安装工程 | 金安区王湾、龙嘴和松墩3座排涝站工程建设管理处 | 双河镇 | 1289.03 | 831.38 | 安徽华裕工程咨询有限公司 | 824.87 | 安徽惠农建设集团有限公司 | 2020.11.27 | 2021.04.27
26 | 金安区王湾、龙嘴排涝站建筑及安装工程 | 金安区王湾、龙嘴和松墩3座排涝站工程建设管理处 | 马头镇、双河镇 | 9473.61 | 6854.75 | 安徽华裕工程咨询有限公司 | 6779.64 | 中国水电基础局有限公司和衡宇建设集团有限公司联合体（1标）、安徽惠农建设集团有限公司（2标） | 2021.01.01 | 2021.10.18
27 | 金安区2020年农村饮水安全巩固提升工程（张店加压站改建工程） | 金安区农村饮水安全工程建设管理局 | 张店镇 | 740 | 382.8028 | 宁夏恒诚建设工程咨询有限公司 | 325.3824 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 2020.8 | 2020.10
28 | 金安区2020年度农村饮水安全巩固提升工程（水厂、加压站改扩建工程） | 金安区农村饮水安全工程建设管理局 | 翁墩乡、马头镇 | 1300 | 860.7468 | 宁夏恒诚建设工程咨询有限公司 | 820.3592 | 安徽惠农建设集团有限公司 | 2020.10 | 2021.2
|  |  | 城北乡 | 960 | 717.1738 | 宁夏恒诚建设工程咨询有限公司 | 686.4571 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 | 2020.10 | 2021.2
29 | 中央财政水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目 | 金安区水利局 | 全区有关乡镇 | 349 |  | 安徽方正工程咨询公司 | 60.3081 | 安徽亚杰建设工程有限公司 | 2020.7 | 2020.12
[7 empty] | 125.7849 | 安徽新兴建筑工程有限公司 | 2020.7 | 2020.12
[7 empty] | 54.52 | 六安市杭淠供排水公司 | 2020.7 | 2020.12
[7 empty] | 8.33 | 六安市木厂供排水公司 | 2020.7 | 2020.12
30 | 淠河、丰乐河堤防管护项目 | 金安区水利局 | 双河、城北等乡镇 | 360 |  | 安徽国华建设工程项目管理公司 | 109 | 安徽新兴建筑公司 | 2020.1 | 2022.1
|  | 金安区水利局 | 双河、城北等乡镇 | 360 |  | 安徽国华建设工程项目管理公司 | 97.9 | 六安市淠史杭水电建安公司 | 2020.1 | 2022.1
31 | 金安区小型水库雨水情自动测报系统项目建设工程 | 金安区山洪灾害防治项目建设管理局 | 椿树镇、东桥镇、三十铺镇、施桥镇、双河镇、孙岗镇、望城街道、先生店镇 | 2153.79 | 873.9271 | 阶梯项目咨询有限公司 | 847.7228 | 中水三立数据技术 股份有限公司 | 2020.9.20 | 2020.12.31
|  |  | 东河口镇、 横塘岗乡、 中店镇、张店镇 |  | 1002.5916 |  | 990.6259 | 安徽沃特水务科技 有限公司 | 2020.9.20 | 2020.12.30
32 | 金安区2020年农业水价综合改革建设项目 | 金安区农业水价综合改革试点项目建设管理局 | 椿树镇、施桥镇、孙岗镇等 | 267.0796 | 240.3716 | 南京永道工程咨询有限公司 | 240.3716 | 安徽天越工程建设工程有限公司 | 2020.11.24 | 2021.3.8
33 | 石笋河小流域水土保持综合治理工程 | 金安区水土保持重点建设工程管理局 | 毛坦厂镇 | 1187.65 | 1072.0014 | 安徽百士德工程咨询有限公司 | 1040.3245 | 望江县水电建筑安装有限责任公司 | 2020.7 | 2020.11
2021年度 |  |  |  | 26116.0228
34 | 金安区双河集镇防洪提升工程 | 金安区水利局 | 双河镇 | 908.72 | 814.62 |  | 814.62 | 六安市水电建筑工程有限公司 | 2022.03.10 | 2023.3.20
35 | 金安区陡涧河高速路至四清桥段治理工程 | 金安区中小河流治理工程建设管理局 | 木厂镇、翁墩乡 | 8645 | 5038.09 | 安徽华普工程造价咨询有限公司 | 4570.31 | 安徽天晟建设工程有限公司、六安亚杰建设工程有限责任公司联合体（1标）；安徽新兴建筑工程有限公司、江苏省水利建设工程有限公司联合体（2标） | 2021.11.01 | 2022.09.30
36 | 金安区张母桥河宣楼至烤炉寨段防洪治理工程 | 金安区中小河流治理工程建设管理局 | 东河口镇、施桥镇、双河镇 | 8341.74 | 6464.97 | 阶梯项目咨询有限公司 | 6359.61 | 安徽青年建设工程有限公司、青岛水建集团有限公司联合体（1标）；阜阳市颍泉水利建筑有限公司、六安亚杰建设工程有限责任公司联合体（2标） | 2022.02.10 | 2022.09.15
37 | 金安区2021年农村供水保障工程毛坦厂水厂扩建工程 | 金安区农村饮水安全工程建设管理局 | 毛坦厂镇 | 1764.9 | 870.2817 | 安徽天启工程造价咨询有限公司 | 853.3418 | 安徽淠源水利工程有限公司 | 2021.09.15 | 2022.03.15
38 | 金安区2021年农村供水保障工程横塘、祝墩、孙岗扩建项目 | 金安区农村饮水安全工程建设管理局 | 横塘乡、椿树镇、孙岗镇 | 2482.16 | 1000.1654 | 安徽天启工程造价咨询有限公司 | 980.8621 | 安徽惠农建设集团有限公司 | 2021.07.15 | 2022.01.10
39 | 金安区2021年度3座小水库除险加固工程 | 金安区病险小型水库除险加固工程建设管理局 | 金安区 | 1163.83 | 959.9347 | 安徽万隆建设项目管理有限公司 | 933.5501 | 安徽惠农建设集团有限公司、安徽川禹建设工程有限公司联合体 | 2021.9.26 | 2022.1.25
40 | 中央财政水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目 | 金安区水利局 | 全区有关乡镇 | 359.1 |  | 安徽新万成项目管理公司 | 125.26 | 安徽琼华建设工程公司 | 2021.3 | 2021.11
[6 empty] | 安徽新万成项目管理公司 | 36.33 | 六安市木厂供排水公司 | 2021.3 | 2021.11
[6 empty] | 安徽新万成项目管理公司 | 42.9 | 六安市杭淠供排水公司 | 2021.3 | 2021.11
41 | 省级水利资金小水库维修养护 | 金安区水利局 | 金安区 | 179.6 |  | 六安才兴工程咨询公司 | 84.97 | 六安市淠史杭建安公司 | 2021.11 | 2021.12
[7 empty] | 33.73 | 六安市木厂供排水公司 | 2021.11 | 2021.12
42 | 金安区2021年雨水情自动测报系统建设项目 | 金安区山洪灾害防治项目建设管理局 | 金安区有关乡镇 | 570.03 | 150.4757 | 安徽华普工程造价咨询有限公司 | 134.2156 | 中水三立数据技术 股份有限公司 | 2021.7.19 | 2021.8.10
43 | 金安区剩余43座小型水库雨水情自动测报系统建设 | 金安区山洪灾害防治项目建设管理局 | 金安区有关乡镇 |  | 293.2271 | 南京永道工程咨询有限公司 | 292 | 安徽沃特水务科技 有限公司 | 2021.7.20 | 2021.8.10
44 | 金安区2021年农业水价综合改革巩固提升项目 | 金安区农业水价综合改革试点项目建设管理局 | 金安区木厂镇、翁墩乡、孙岗镇等境内 | 300.9428 | 296.2817 | 安徽恒实工程咨询有限公司 | 204.5 | 安徽恒信通智能科技股份有限公司 | 2022.2.10 | 2022.3.28
45 | 张店小流域水土保持综合治理工程 | 金安区水土保持重点建设工程管理局 | 张店镇 | 1400 | 1375.9863 | 安徽皖申工程项目管理有限公司 | 1349.8426 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司和安徽青年建设工程有限公司 | 2021.7 | 2022.5
2022年度 |  |  |  | 15106.48 | 8225.0157 | 0 | 8313.5869
46 | 金安区2022年度8座小水库除险加固工程 | 金安区病险小型水库除险加固工程建设管理局 | 金安区 | 1331.73 | 513.0156 | 永道工程咨询（江苏）有限公司 | 488.2601 | 安徽跃发建筑工程有限公司、山东大禹建设集团有限公司（联合体成员） | 2022.9.20 | 2023.1.19
[5 empty] | 355.9563 |  | 337.1974 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 2022.9.20 | 2023.1.19
47 | 中央财政水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目 | 金安区水利局 | 金安区 | 262.5 |  | 安徽方正工程咨询公司 | 82.24 | 安徽亚杰建设工程有限公司 | 2022.4.15 | 2022.11.10
[7 empty] | 80.73 | 安徽川武建设工程有限公司 | 2022.4.15 | 2022.11.10
[7 empty] | 36.49 | 六安市木厂供排水公司 | 2022.4.15 | 2022.11.10
[7 empty] | 47.28 | 六安市杭淠供排水公司 | 2022.4.15 | 2022.11.10
48 | 省级水利资金小水库维修养护 | 金安区水利局 | 金安区 | 147.3 |  | 安徽天启工程造价咨询公司 | 46.73 | 安徽亚杰建设工程有限公司 | 2022.5 | 2022.11
[7 empty] | 34.55 | 六安市木厂供排水公司 | 2022.5 | 2022.11
[7 empty] | 27.08 | 六安市杭淠供排水公司 | 2022.5 | 2022.11
49 | 金安区陡涧河四清桥至淠东干渠段治理工程 | 金安区中小河流治理工程建设管理局 | 木厂镇、翁墩乡 | 5399 | 2746.41 | 安徽新万成项目管理有限公司 | 2708.79 | 宣城市皖江水利建筑工程有限公司 | 2022.09.01
50 | 金安区2022年农村供水保障工程（水厂、加压站等工程） | 金安区农村饮水安全工程建设管理局 | 双河、城北、马头、先生店、横塘 | 360.9 | 340.8559 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 | 289.7275 | 安徽清航建设工程有限公司 | 2022.06 | 2022.09
51 | 淠河治理金安区结余资金工程（一期） | 金安区水利局 | 马头镇 | 4255.21 | 1541.9906 | 安徽鼎信项目管理股份有限公司 | 1523.3337 | 安徽惠农建设集团有限公司、安徽平鼎建设工程有限公司 | 2022.5.7 | 2022.12.11
52 | 张母桥河、丰乐河安全防护工程 | 金安区水利局 | 双河镇 | 1550 | 327.2 | 安徽皖申工程项目管理有限公司 | 327.2 | 安徽华红建设工程有限公司 | 2022.3.28 | 2022.6.28
[5 empty] | 308.62 |  | 308.62 | 安徽圣红建筑工程有限公司
[5 empty] | 313.67 |  | 313.67 | 安徽汇隆建设工程有限公司
[5 empty] | 223.87 |  | 223.87 | 安徽省恒鑫建筑工程有限公司
53 | 金安区水库大坝安全监测设施建设项目 | 金安区水利局 | 金安区 | 340.99 | 257.1 | 安徽铭城工程咨询有限公司 | 243.4305 | 安徽恒信通智能科技股份有限公司 | 2022.11.6 | 2022.11.27
54 | 青峰岭小流域水土保持综合治理工程 | 金安区水土保持重点建设工程管理局 | 东河口镇 | 707.97 | 639.5988 | 阶梯项目管理有限公司 | 586.7926 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 2022.5 | 2022.12
55 | 长堰河小流域水土保持综合治理工程 | 金安区水土保持重点建设工程管理局 | 孙岗镇 | 750.88 | 656.7284 | 安徽建安工程项目管理有限公司 | 607.5951 | 明光市天河水利工程建设有限公司 | 2022.5 | 2022.11